**DODATOK č. 1**

**K ZMLUVE O DIELO č. ......... zo dňa 24.03.2023**

**uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

medzi týmito zmluvnými stranami:

**Objednávateľ : Obec Žabokreky**

**so sídlom:** Žabokreky 145, 03840 Žabokreky, SK

**zástupca:** Ing. Zuzana Valocká

**IČO:** 00317047

**DIČ:** 2020597986

**Bankové spojenie:** PRIMA BANKA a.s.

**Číslo účtu:** SK9056000000003004262001

**(ďalej ako objednávateľ)**

 **a**

**Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o.**

**So sídlom:** Tematínska 1990/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom

**IČO:** 47465590

**DIČ:** 2023882421

**IČ DPH:** SK2023882421

**Bankové spojenie:** Tatrabanka a.s.

**Číslo účtu:** SK45 1100 0000 0029 2690 2138

 **(ďalej ako zhotoviteľ)**

**Čl. I**

**Predmet dodatku:**

1. Článok V. Cena diela, odstavec 5.1 sa z dôvodu náležitostí zistených pri preberaní staveniska (práce v súvislosti s demontážou pôvodného zateplenia povaly, klampiarske práce na strieške na vchodom do budovy kultúrneho domu resp. odkvap balkónu, a pod.) a tým súvisiacich prác navyše mení nasledovne :

Cena bez DPH: 59 802,47 EUR

DPH 20%: 11 960,50 EUR

Cena celkom s DPH: 71 762,97 EUR

**Čl. II**

**Záverečné ustanovenia:**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

**Prílohy :**

Príloha č.1 – rozpočet – zoznam prác navyše

V .................................. dňa ......................... V .................................. dňa .........................

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :

.................................... ............................................

Ing. Zuzana Valocká

Starosta obce DIKRA s.r.o.